附件1：

2023年度市科协“科普项目”申报要求

| 专题一 科普管理 |  |
| --- | --- |
| 项目一 | 项目编号：2023KP01 |
| 项目名称 | 2023年科普项目全流程管理辅助工作 |
| 项目内容 | 对2023年度立项的项目（含2023年之前未验收的项目，下同）协助开展全流程管理辅助工作。 |
| 项目要求 | （1）以组建微信群、电话沟通、现场检查等方式，对2023年度立项的项目承担单位提供工作咨询、指导、跟踪、提醒等服务。 |
|  | （2）市科协从2023年度实施的专题三-五类项目中选取不低于10%的场次，承担单位对相关场次开展实地考察并记录考察情况。其中，场次覆盖不低于50%的项目承担单位。 |
|  | （3）委托会计师事务所，分批对2023年度立项的项目资金使用情况进行审计，并出具审计报告。 |
|  | （4）协助做好专家评审工作。市科协从专家库中选取不少于3名评审专家，专家根据项目验收材料、实地考察记录和审计报告，对2023年度立项的项目执行情况开展分期分批验收，出具专家评审意见。 |
|  | （5）根据市科协工作安排及验收工作需要，收集、整理项目申报资料、验收资料；开展相关数据统计、信息录入等工作；提交2023年科普项目数据统计结果和工作建议。 |
|  | （6）负责工作所用材料的打印及整理工作，及专家、工作人员酬劳发放和个税代缴等工作。 |
|  | （7）选取不低于6家2023年科普项目承担单位开展满意度调查 |
| 申报条件 | 项目申报单位未申报2023年科普项目中除专题一外任一项目。 |
| 立项数量及金额 | 立项数量1项；立项金额15万。 |
| 项目周期 | 自合同签订起到履约完毕 |

| 专题一 科普管理 |  |
| --- | --- |
| 项目二 | 项目编号：2023KP02 |
| 项目名称 | 2023年度深圳市科普基地、科普示范点管理辅助工作 |
| 项目内容 | - 内容一：做好2023年新申报市科普基地、科普示范点认定相关辅助工作。 - 内容二：做好2023年前已认定的市科普基地、科普示范点的年度考核辅助工作。 |
| 项目要求 | （1）协助完成认定工作。根据实际需要，市科协组建若干专家评审组（每组由3名专家组成），承办单位须协助完成2023年度市科普基地、科普示范点专家评审工作。专家评审包括材料评审和现场考察两个环节，其中，材料评审覆盖全部申报单位，现场考察单位名单由市科协根据实际情况确定。 |
|  | （2）协助完成年度考核工作。根据实际需要，市科协组建若干专家评审组（每组由3名专家组成），承办单位须协助完成已认定市科普基地、科普示范点2023年度考核专家评审工作。专家评审包括材料评审和现场考察两个环节，其中，材料评审覆盖全部已认定的市科普基地和市科普示范点，现场考察单位名单由市科协根据实际情况确定。 |
|  | （3）负责认定、年度考核工作用车的租赁及管理，所租赁车辆不得超出必要规格。与申报、考核单位及时联系，合理规划评审日程及路线，工作人员须全程跟随，协助专家完成工作。 |
|  | （4）负责工作所用材料的打印及整理工作，及专家、工作人员酬劳发放和个税代缴等工作。 |
|  | （5）完成认定、年度考核相关信息和数据的收集、整理、录入及市科协交办的其他有关工作。 |
| 申报条件 | 2023年及以前获市科协认定的深圳市科普基地、科普示范点运营单位不得申报该项目。 |
| 立项数量及金额 | 立项数量1项； 立项金额：根据实际工作量确定。包括但不限于下列支出： 专家评审酬劳（每人每天税后1500元）； 工作餐（每人每天不超过50元）； 租赁工作用车、工作人员劳务补助等直接费用在合理范围内根据支出凭证据实认定； 管理费等无法提供支出凭证的间接费用不得超过合同总金额的20%。 其中，实地考察期间每3名专家、1名项目承担单位工作人员为一组，平均每天需完成不少于4家单位的实地考察。 |
| 项目周期 | 自合同签订起到履约完毕 |

| 专题二 科普资源 |  |
| --- | --- |
| 项目三 | 项目编号：2023KP03 |
| 项目名称 | “深圳科普课堂”广播科普 |
| 项目内容 | 围绕科技前沿和市民生活密切相关的热点问题，开展广播科普宣传，打造“深圳科普课堂”品牌。 |
| 项目要求 | （1）根据群众科普需求，聚焦科技前沿及社会热点，用好“科普中国”等提供的权威科普内容，形成内容不少于100条（篇）的广播稿件。其中，应有自然科学领域副高级及以上专业技术职称的专家参与制作或指导。 |
|  | （2）在早高峰8:00～8:30，面向市民播出科普内容，播放周期不低于12个月，每周播出不低于2次，单次播出时长不低于3分钟，深圳市累计听众不低于400万人次。其中，需由第三方专业机构出具该节目的收听数据监测报告。 |
|  | （3）中标单位和深圳市科学技术协会均具有广播剧版权，均有权进行公益推广和转发。 |
|  | （4）针对目标受众开展不少于200人次满意度调查。 |
|  | （5）委托会计师事务所对本项目的资金使用情况进行审计，并出具审计报告。 |
| 申报条件 | （1）项目申报单位应是调频覆盖深圳的市级及以上广播电台。 |
|  | （2）须提供能够判断项目总体质量的播音稿样稿。 |
| 立项数量及金额 | 立项数量1项；立项金额90万。 |
| 项目周期 | 自合同签订起到履约完毕 |

| 专题二 科普资源 |  |
| --- | --- |
| 项目四 | 项目编号：2023K04 |
| 项目名称 | 科普作品创作 |
| 项目内容 | 鼓励科普作品的繁荣与创作。支持高等学校、科研院所、企事业单位面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康等重大题材开展科普创作，开发创作高质量科普视频、科普创作作品。 |
| 项目要求 | （1）提交视频作品不少于1个和图文作品不少于1个。 |
|  | （2）需制作内容完整，能够表达至少1个科普知识点的视频及图文作品。 ①视频以短视频为主，时长一般不超过5分钟。形式包括但不限于纪录片、宣传片、微电影、访谈、动画、AR、VR等，视频分辨率不低于1080P，码流不低于5-8M/s，采用主流媒体格式如avi、mp4、mkv等； ②图文以漫画及挂图作品（含系列）为主，字数以单篇1200-3000字为宜，深度图文不超过5000字，图片分辨率不低于1280*720像素。 |
|  | （3）作品需符合我国社会主义核心价值观，符合“普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神”的要求，有助于提高广大人民群众的科学文化素质。 |
|  | （4）所申报内容须为原创，且前期未曾公开发表，保证所用素材均无版权争议。作品必须标注“由深圳市科协科普经费支持”，授权市科协公益使用。 |
| 申报条件 | 无 |
| 立项数量及金额 | 立项数量5项；立项金额每项5万。 |
| 项目周期 | 自合同签订起到 2023年12月31日 |

| 专题三 科普人才 |  |
| --- | --- |
| 项目五 | 项目编号：2023K05 |
| 项目名称 | 科技志愿服务专项 |
| 项目内容 | 根据《中国科协、中央文明办关于深入实施文明实践科技志愿服务“智惠行动”的通知》《深圳市全民科学素质行动规划纲要实施方案(2022—2025年)》积极开展科技志愿服务活动，对接公众需求，打造科技志愿品牌项目。 |
| 项目要求 | （1）围绕新时代文明实践中心建设，依托党群服务中心、社区服务中心、科普中国e站等基层阵地，为学校、社区、企业等开展不限于防灾减灾、应急避险、食品安全、卫生防疫、生态保护、卫生健康服务、青少年科普、科学辟谣、反伪科学反封建迷信宣传、科技培训、科普讲座等公益性科技类服务。活动不少于20场次，受众不少于2000人次。 |
|  | （2）每场活动需标注“科创中国-科技志愿服务”。 |
|  | （3）科技志愿服务经费使用应严格遵守有关财务制度和规定，主要用于科技志愿服务开展过程中涉及的场地租用、物品制作、人员培训、后勤保障、宣传推广等方面，不得用于支付志愿者劳务费。 |
|  | （4）发表活动新闻稿不少于2篇。 |
|  | （5）每次活动开展时，在科技志愿服务信息平台做好活动记录。 |
|  | （6）针对受众开展不少于50人次的满意度调查。 |
| 申报条件 | 申报单位需在科技志愿服务信息平台（微信终端：“科技志愿服务”微信公众号）和PC终端：网址：www.stvs.org.cn）注册科技志愿服务队。 |
| 立项数量及金额 | 立项数量10项；立项金额每项10万。 |
| 项目周期 | 自合同签订起到 2023年12月31日 |

| 专题四 科普活动 |  |
| --- | --- |
| 项目六 | 项目编号：2023KP06 |
| 项目名称 | 科普讲解大赛及全民科学素质大赛省赛组织 |
| 项目内容 | 内容一：举办2023年深圳市科普讲解大赛，并组织推荐市赛优秀选手参加省赛、国赛。 内容二：组织参加广东省全民科学素质大赛相关工作。 |
| 项目要求 | - （1）内容一：2023年深圳市科普讲解大赛 - ①参照省赛方案制定深圳市市赛方案，根据市科协要求举办2023年深圳市科普讲解大赛。大赛包括初赛和决赛两个阶段。其中，初赛采取线上选拔方式（要求参赛选手不少于100名），决赛采取线下方式举办（要求参赛选手不少于30名，现场观众不少于100人，决赛场地应具备较好的舞台条件），初赛和决赛均需邀请相关领域专家担任评委，决赛评委不少于7人。 - ②设计制作参赛指南、宣传资料、比赛视频集锦、证书奖杯等。 ③根据省、国赛要求组织完成省、国赛参赛工作（包括选手的交通等支出）。 - ④做好大赛宣传工作。利用媒体平台进行广泛宣传报道及二次传播，发表新闻稿不少于2篇。 |
|  | （2）内容二：参加广东省全民科学素质大赛 ①开展广东省全民科学素质大赛深圳地区的组织参赛工作，在全市范围内组织不少于60000人次参加。 ②根据省赛有关要求，完成深圳选手组队，并参加决赛（包括选手参赛服装及交通等）。 - ③开展相关宣传报道不少于1篇，并充分发挥新媒体平台作用进行传播。 |
|  | - （3）针对参赛选手开展不少于35人次的满意度调查。 |
| 申报条件 | 无 |
| 立项数量及金额 | 立项数量1项；立项金额20万。 |
| 项目周期 | 自合同签订起到2023年12月31日 |

| 专题四 科普活动 |  |
| --- | --- |
| 项目七 | 项目编号：2023KP07 |
| 项目名称 | “科普课堂”进新时代文明实践中心（所、站） |
| 项目内容 | 为深化中国特色社会主义和中国梦学习宣传教育，宣传社会主义核心价值观，在新时代文明实践中心（所、站）“科普课堂”（名单见附件）中，举办“科普课堂—基层宣讲活动”“科普课堂—科学体验活动”。 |
| 项目要求 | （1）举办A类活动+B类活动总场次不少于25场，其中A类活动不少于5场。线下累计总受众不低于2000人次。 A类活动：举办科普课堂—基层宣讲活动。积极对接基层科普需求，在新时代文明实践中心、所、站、实践点举办科普专家讲座。线下累计受众不低于500人次。每场活动须有中级职称及以上讲师参加。 B类活动：举办科普课堂—科学体验活动。积极对接基层科普需求，以亲子活动、科学实验、手工制作等形式，鼓励社区家庭居民动手动脑，一起参与科学体验活动。线下累计受众不低于1500人次。 |
|  | （3）每场活动在背景板、易拉宝、横幅等设计体现“社会主义核心价值观”的宣传。 |
|  | （4）发表活动新闻稿不少于2篇。 |
|  | （5）总活动覆盖面不少于10个新时代文明实践中心（所、站） |
|  | （6）活动开展同时，在科技志愿服务信息平台做好活动记录。 |
|  | （7）新增注册“科普中国”信息员不少于200人次。 |
|  | （8）针对受众开展不少于50人次的满意度调查。 |
| 申报条件 | 无 |
| 立项数量及金额 | 立项数量2项；立项金额每项10万。 |
| 项目周期 | 自合同签订起到 2023年12月31日 |

| 专题四 科普活动 |  |
| --- | --- |
| 项目八 | 项目编号：2023KP08 |
| 项目名称 | 海绵城市科学普及系列活动 |
| 项目内容 | 依托优质科普教育资源开展形式多样的海绵城市建设科普宣传系列活动。 |
| 项目要求 | （1）开展海绵城市科普宣传进校园、社区、进商圈等群众性科普活动不低于8场次（其中进校园不低于5场次），线下累计总受众不低于800人次。每场活动均应有海绵城市建设相关专业人员参与。 |
|  | （2）制作相应的海绵城市科普展品，开展海绵城市建设科普公众宣传及培训不低于1次，线下累计受众不低于200人次。每场活动均应有海绵城市建设相关专业人员参与。 |
|  | （3）总活动场次不低于8+1=9场次。 |
|  | （4）发表活动新闻稿不少于2篇（其中进校园一篇）。 |
|  | （5）新增注册“科普中国”信息员不少于200人次。 |
|  | （6）针对受众开展不少于50人次的满意度调查。 |
| 申报条件 | 项目申报单位需提供聘请的海绵城市建设相关专业人员简介及相关证明材料。 |
| 立项数量及金额 | 立项数量1项；立项金额10万。 |
| 项目周期 | 自合同签订起到 2023年11月1日 |

| 专题四 科普活动 |  |
| --- | --- |
| 项目九 | 项目编号：2023KP09 |
| 项目名称 | 食品安全科普宣传系列活动 |
| 项目内容 | 开展食品安全科普宣传和反食品浪费、健康膳食宣传。。 |
| 项目要求 | （1）在“全国食品安全宣传周”、“全国营养周”、“全国科普日”期间，累计开展食品安全进商超、进社区、进校园、进企业等科普宣传活动不低于6场次，累计受众不低于1200人次。每场活动均应有食品安全相关专业人员参与。 |
|  | （2）发表活动新闻稿不少于1篇。 |
|  | （3）新增注册“科普中国”信息员不少于100人次。 |
|  | （4）针对受众开展不少于30人次的满意度调查。 |
| 申报条件 | 项目申报单位需提供聘请的食品安全相关专业人员简介及相关证明材料。 |
| 立项数量及金额 | 立项数量1项；立项金额6万。 |
| 项目周期 | 自合同签订起到 2023年11月1日 |

| 专题四 科普活动 |  |
| --- | --- |
| 项目十 | 项目编号：2023KP10 |
| 项目名称 | 健康深圳行动科普宣传系列活动 |
| 项目内容 | 针对儿童、老年、妇女等重点人群，开展健康深圳行动科普宣传系列活动。 |
| 项目要求 | （1）以讲座、咨询、指导、宣传、技能展示等多种形式开展健康指导、健康宣传、健康教育等主题的科普宣传系列活动。 |
|  | （2）活动场次不低于20次，线下受众不低于800人次，举办地点应相对固定，形成品牌效应。 |
|  | （3）发表活动新闻稿不少于1篇。 |
|  | （4）新增注册“科普中国”信息员不少于100人次。 |
|  | （5）针对受众开展不少于30人次的满意度调查。 |
| 申报条件 | 项目申报单位需提供聘请的卫生健康相关专业人员简介及相关证明材料。 |
| 立项数量及金额 | 立项数量1项；立项金额5万。 |
| 项目周期 | 自合同签订起到 2023年12月31日 |

| 专题四 科普活动 |  |
| --- | --- |
| 项目十一 | 项目编号：2023KP11 |
| 项目名称 | 全国科技活动周系列活动 |
| 项目内容 | 围绕2023年“全国科技活动周”主题和工作要求，在“全国科技活动周”期间（一般是5月第三周）举办主题科普系列活动。从（1）科普进社区、企业、学校、机关等或（2）主题科普展中任选一项作为活动形式。 |
| 项目要求 | （1）科普进社区、企业、学校、机关等：总场次不低于10次，线上线下受众不低于3000人次，有具有副高级及以上专业技术职称的专家参与讲解或指导； |
|  | （2）主题科普展：在交通便利、方便公众广泛参与的地点举办，提供社会公众自愿参与的渠道或预约方式，展期不低于7天，线上线下受众不低于2000人次，展示面积不低于300平米（若在商圈举办则不低于200平米），有具有副高级及以上专业技术职称的专家参与讲解或指导 |
|  | （3）发表活动新闻稿不少于1篇。 |
|  | （4）新增注册“科普中国”信息员不少于200人次。 |
|  | （5）针对受众开展不少于50人次的满意度调查。 |
| 申报条件 | 无 |
| 立项数量及金额 | 立项数量5项；立项金额每项10万。请在项目申报书明确是否申请作为深圳市科技活动周启动仪式现场，如获同意，另外增加2万元。 |
| 项目周期 | 自合同签订起到 2023年11月1日 |

| 专题四 科普活动 |  |
| --- | --- |
| 项目十二 | 项目编号：2023KP12 |
| 项目名称 | 全国科普日暨深圳科普月系列活动 |
| 项目内容 | 围绕2023年“全国科普日暨深圳科普月”主题和工作要求，在“全国科普日暨深圳科普月”期间（每年9月）举办多形式、广覆盖的主题科普系列活动，推动科普日活动“接地气、聚人气”，深入基层、服务群众。从（1）科普进社区、企业、学校、机关等或（2）主题科普展中任选一项作为活动形式。 |
| 项目要求 | （1）科普进社区、企业、学校、机关等：总场次不低于15次，线上线下受众不低于4500人次，有具有副高级及以上专业技术职称的专家参与讲解或指导； |
|  | （2）主题科普展：在交通便利、方便公众广泛参与的地点举办，提供社会公众自愿参与的渠道或预约方式，展期不低于15天，线上线下受众不低于3000人次，展示面积不低于300平米（若在商圈举办则不低于200平米），有具有副高级及以上专业技术职称的专家参与讲解或指导 |
|  | （3）活动中应显示市科协科普月品牌形象。 |
|  | （4）通过全国科普日网站或科普中国客户端将活动信息提前向社会发布。 |
|  | （5）发表活动新闻稿不少于1篇。 |
|  | （6）新增注册“科普中国”信息员不少于250人次。 |
|  | （7）针对受众开展不少于80人次的满意度调查。 |
| 申报条件 | 无 |
| 立项数量及金额 | 立项数量15项；立项金额每项15万。 |
| 项目周期 | 自合同签订起到 2023年11月1日 |

| 专题四 科普活动 |  |
| --- | --- |
| 项目十三 | 项目编号：2023KP13 |
| 项目名称 | 主题科普展览 |
| 项目内容 | 内容一：围绕深圳“20+8”产业集群相关内容，广泛开展群众性宣传教育，深入开展主题宣传，打造精品主题科普展。 内容二：开展时同时举行全国科普日暨深圳科普月启动仪式。 |
| 项目要求 | - （1）内容一： - ①展览时间覆盖9月1日-9月30日。 - ②提供社会公众自愿参与的渠道或预约方式，在开放性好、交通便利的地点举行，展示面积不低于300平米，线下受众不低于5000人次。 - ③提供不少于30件/套展品（非图文展板），展品应包含相关的文物、史料、实物或复制品等，注重科学性、知识性、趣味性、互动性和体验性，以实物、科技产品为主。 - ④做好展览期间的运营工作，包括展览的讲解（讲解人员不少于2人，经培训后上岗）、体验展品的操作、现场安全、参观人数的统计等。 |
|  | - （2）内容二： - ①全国科普日暨深圳科普月启动仪式服务包括：启动式主场的布局、舞台搭建、背景设计及安装、音响、桌椅、会场标识、卫生等。 - ②启动仪式媒体预热宣传。 - ③启动仪式摄影摄像服务。 |
|  | - （3）委托会计师事务所对本项目的资金使用情况进行审计，并出具审计报告。 |
|  | （4）新增注册“科普中国”信息员不少于300人次。 |
|  | （5）发表活动新闻稿不少于2篇。 |
|  | （6）针对受众开展不少于100人次的满意度调查。 |
| 申报条件 | 无 |
| 立项数量及金额 | 立项数量1项；立项金额50万。 |
| 项目周期 | 自合同签订起到 2023年11月1日 |

| 专题四 科普活动 |  |
| --- | --- |
| 项目十四 | 项目编号：2023KP14 |
| 项目名称 | 2023年深圳科普成果展示大赛 |
| 项目内容 | 举办2023年深圳科普成果展示大赛，为科技工作者和科普工作者搭建展示科普成果和创意的舞台。 |
| 项目要求 | （1）面向全市征集参赛项目，开展优秀科普成果评选。其中，赛项包括科普作品（影视、图书、平面艺术类作品、文学作品、展览展品）、科普活动（凝练成可用于展示的图文、视频等）两类。 |
|  | （2）以专家评审、网络评选相结合的方式，按类别和参评项目数量比例选出2023年度优秀科普成果。其中，科普影视作品需考评在国内主流网络平台上的传播量。 |
|  | （3）以现场介绍、展演交流等方式举办1场2023年深圳优秀科普成果线下展示交流活动，受众不低于200人次。 |
|  | （4）线上公布获奖情况和主要获奖成果的图文介绍。 |
|  | （5）根据市科协工作安排，协助推荐获奖成果参加“典赞·科普中国评选”、“广东省科普作品创作大赛”等国家、省级科普赛事。 |
|  | （6）对参赛项目进行总结、提炼，形成可用于交流、展示的材料，录制并提交涵盖大赛实况和精彩片段的1分钟视频、优秀作品编印成册100册至市科协（或由市科协委托，用于公益性用途）。 |
|  | （7）针对受众开展不少于50人次的满意度调查。 |
|  | （8）活动开展同时，在科技志愿服务信息平台做好活动记录。 |
| 申报条件 | 无 |
| 立项数量及金额 | 立项数量1项；立项金额10万。 |
| 项目周期 | 自合同签订起到 2023年12月31日 |

| 专题四 科普活动 |  |
| --- | --- |
| 项目十五 | 项目编号：2023KP15 |
| 项目名称 | 科普助力乡村振兴活动 |
| 项目内容 | 针对市科协对口帮扶河源、汕尾有关镇、村，围绕乡村振兴工作任务，推动科普活动、科普服务进乡村。 |
| 项目要求 | （1）举办科普讲座或科普展览或流动科技馆巡展等活动，走进河源或汕尾有关镇、村。 |
|  | （2）线下受众不低于500人次。 |
|  | （3）发表活动新闻稿不少于1篇。 |
|  | （4）针对受众开展不少于30人次的满意度调查。 |
|  | （5）活动开展同时，在科技志愿服务信息平台做好活动记录。 |
| 申报条件 | 无 |
| 立项数量及金额 | 立项数量2项，河源、汕尾各1项；立项金额每项5万。 |
| 项目周期 | 自合同签订起到 2023年12月31日 |

| 专题四 科普活动 |  |
| --- | --- |
| 项目十六 | 项目编号：2023KP16 |
| 项目名称 | 第四届深圳市青少年科技运动会 |
| 项目内容 | 面向市内在校中小学生，举办第四届深圳市青少年科技运动会。 |
| 项目要求 | （1）需制定比赛方案、组织学校报名参加、布置比赛场地、组织评委和裁判评出比赛结果。 |
|  | （2）参赛受众需覆盖全市十个区。 |
|  | （3）发表活动新闻稿不少于1篇。 |
|  | （4）针对受众开展不少于80人次的满意度调查。 |
|  | （5）活动开展同时，在科技志愿服务信息平台做好活动记录。 |
| 申报条件 | 无 |
| 立项数量及金额 | 立项数量1项；立项金额15万。 |
| 项目周期 | 自合同签订起到 2023年12月31日 |

| 专题五 青少年科技竞赛 |  |
| --- | --- |
| 项目十七 | 项目编号：2023KP17 |
| 项目名称 | 第二十一届深圳市青少年机器人竞赛 |
| 项目内容 | 根据《广东省科协关于举办第二十三届广东省青少年机器人竞赛的通知》，开展第二十一届深圳市青少年机器人竞赛 |
| 项目要求 | （1）需制定市级比赛方案、组织学校报名参加、布置比赛场地、组织评委和裁判评出比赛结果。规则及比赛项目参照省赛。 |
|  | （2）省赛设立夺宝奇兵、红色之旅、天宫建设和使命召唤等四大赛项，要求市里按名额选出代表深圳参加省赛这四个项目的优秀队伍。 |
|  | （3）发表活动新闻稿不少于1篇。 |
|  | （4）针对受众开展不少于40人次的满意度调查。 |
|  | （5）活动开展同时，在科技志愿服务信息平台做好活动记录。 |
| 申报条件 | 无 |
| 立项数量及金额 | 立项数量1项；立项金额8万。 |
| 项目周期 | 自合同签订起到 2023年12月31日 |